## 项目信息综合查询_1
提级论证项目清单
序号 | 省 | 市 | 县 | 乡 | 项目类型 | 项目二级类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 项目地点 | 项目投资概算（万元） | 项目主管部门 | 项目业主单位 | 是否采用以工代赈方式 | 年度项目实施计划批复日期 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 实际开工日期 | 实际完工日期 | 是否公开公示 | 是否招投标 | 验收时间 | 验收部门 | 结算金额（万元） | 结算时间 | 决算方式 | 决算时间 | 决算金额(万元) | 已报账(支付)金额(万元) | 其中:涉农整合资金(万元) | 衔接资金报账合计 | 衔接资金报账中央 | 衔接资金报账省级 | 衔接资金报账市级 | 衔接资金报账县级 | 衔接资金报账跨年 | 结余金额(万元) | 结余衔接资金(万元) | 是否形成帮扶项目资产 | 直接受益人数 | 项目库类别 | 项目编号 | 项目建设内容 | 建设内容
1 | 山西省 | 临汾市 | 大宁县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 大宁县_产业发展_生产项目_大宁县2026年畜禽圈舍改造项目 | 昕水镇,曲峨镇,三多乡,太德乡 | 1962.65 | 县农业农村局 | 县农业农村局 |  | 20251208 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001734189294 |  | 完成大宁县下辖 4 个乡镇 35 个行政村共计 200 户养殖户畜禽圈舍改造，运动场平整、青贮池、圈舍围栏、牛羊饲槽、配套水电设施和安防监控设施以及铡草机等养殖设备采购内容。
2 | 山西省 | 临汾市 | 大宁县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 大宁县_产业发展_生产项目_大宁县曲峨镇2026年防沙治沙生态治理以工代赈项目 | 曲风村,道教村,黑城村,甘棠村,西南堡村 | 1009.62 | 县林业局 | 县林业局 |  | 20251208 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001735280080 |  | 人工造林5000亩，栽植油松、文冠果（元宝枫）、连翘55万株。
3 | 大宁县 | 产业发展 | 大宁县 | 产业发展 | 产业发展 | 县现代农业发展中心 | 曲峨镇人民政府 | 大宁县_产业发展_生产项目_曲峨镇2026年宁粹苹果标准化建设项目 | 布业村、房村、杜峨村、甘棠村、白村、支角村、榆村 | 2138.31 | 县现代农业发展中心 | 曲峨镇人民政府 | [30 empty] | 建设规模1700亩，其中新建宁粹苹果园163亩，老果园改造种植宁粹苹果1537亩，水肥一体化设施建设面积1269亩。建设内容主要为新建果园包含苗木购置、固定树苗玻璃纤维杆、塑料地膜及保湿袋；老果园改造包含拔树、平整土地、苗木购置、圓固定树苗玻璃纤维杆、塑料地膜及保湿袋；水肥一体化设施建设包含蓄水池、管理房、水肥设备、输水干支管道、田间滴灌管等。
4 | 山西省 | 临汾市 | 大宁县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 大宁县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_大宁县农村规模化供水工程 | 昕水镇胡城，罗曲村,牧岭，坡底，石城村,葛口村,曲峨镇曲风村,道教村,黑城村,甘棠村 | 2153.3668 | 县水利局 | 水利局 |  | 20251208 | 20260130 | 20261130 | 20260303 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 470 | 0 | 470 | 0 | 120 | 0 | 350 | 0 | 1387.25 | 917.25 |  | 2639 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 5100001677644834 | 其他 | 水源、输配电、输水管道、管理站等工程。 水源工程：新凿井 3 眼，配套水泵 9 套。 输配电工程：架设 10KV 高压线路 1.05KM，安装变压器 3 台，配电柜 6 面，启动柜 9 面。 输水管道工程：铺设管道总长 38134m。 管理站建设程：建设消毒、净化、控制、管理等用房。