附件 2
中央专项彩票公益金支持革命老区乡村振兴项目资金绩效目标表
（2024 年度）
	项目区名称
	山西省大宁县“昕水河畔 ·特优瓜果”高质量发展乡村振兴项目

	省级主管部门
	山西省农业农村厅
	实施周期
	2024 年度

	所在县（市、区）
	大宁县
	县级牵头组织实施部门
	大宁县农业农村局

	资金情况（万元）
	资金总额：
	4000

	
	其中：中央专项彩票公益金
	4000

	
	其他财政资金
	0

	
	其他资金
	0

	总体目标
	项目区重点围绕现代农业高质量发展，按照“垣面苹果、沿川设施”的发展策略，打造甜瓜智能温室、农产 品加工车间等8 个项目，提质升级现有产业体系，完善革命老区基础设施建设，改善乡村人居环境。项目建 成后，将带动当地群众务工就业 1630 人次，村集体经济增收 80 万元，推动乡村产业提质增效，乡村提档升 级，打造革命老区全面振兴的示范样板。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	成本指标
	经济成本指标
	工程建设费（万元）
	≤4000 万元

	
	
	社会成本指标
	对社会发展造成负面影响
	无

	
	
	
	对公共福利造成不利影响
	无

	
	
	生态环境成本指标
	施工噪音事件
	无

	
	
	
	工程污染、环保事件
	无

	
	产出指标
	数量指标
	建设项目数量
	8 个

	
	
	
	硬化道路面积
	≥22000 平方米


	
	
	
	大棚建筑面积
	42500 平方米

	
	
	质量指标
	工程验收合格率
	100%

	
	
	
	已建工程质量问题
	无

	
	
	
	审计、督察、巡视等指出问题
	无

	
	
	时效指标
	年度资金拨付率
	100%

	
	
	
	年度资金支付率
	≥70%

	
	
	
	年度建设项目开工率
	100%

	
	
	
	年度建设任务完成率
	≥80%

	
	效益指标
	经济效益指标
	项目区产业项目产值
	≥1500 万

	
	
	
	项目区内农户增收
	≥100 万

	
	
	
	项目区内村集体经济增收
	≥80 万

	
	
	社会效益指标
	项目区道路硬化覆盖率
	≥90%

	
	
	
	项目区垃圾集中处理率
	100%

	
	
	
	项目区建设期带动群众就业
	≥1300 人次

	
	
	生态效益指标
	项目区绿化覆盖率
	≥60%

	
	
	可持续影响指标
	项目区红色文化主题教育活动
	≥10 次

	
	
	
	项目区建成后带动固定就业岗位
	≥100 个

	
	
	
	项目区供水覆盖率
	100%

	
	
	
	项目区污水等人居环境
	明显改善

	
	
	
	项目区村容村貌
	明显改善

	
	满意度指标
	项目区农民满意度
	群众满意度
	≥95%


注：绩效指标应包含中央专项彩票公益金建设项目的目标任务、支出主体，应选取能体现项目建设主要产出和核心效果的指标。
