大宁县培育乡村e镇商业带头人

第一期创业培训实施方案

为深入推进培育乡村e镇工作，助力乡村振兴，实施培育乡村e镇商业带头人工程，全方位推动培育工程高质量发展，引入专业团队进行全程线上+线下跟踪实施，培育专业技术岗位人才，拓宽农副产品流通渠道，打造电商销售矩阵。达到培育一批网红品牌，培训一批三农达人，带动产业发展目标，特制订乡村e镇商业带头人创业培训方案。

- 生源招募调研及组织

完成时间：2023年2月28日—2023年3月5日

完成内容：多渠道多领域覆盖招生，组建学员社群

- 完成方式：提前协调相关部门将培训通知到达：县-乡镇-村，招募有意愿从事电子商务行业企业及创业者。定向招募电商扶贫小组领导、乡镇领导干部、村组长、驻村派遣干部；各企业负责人及员工、社会服务组织带头人;新型职业农牧民、退伍军人、城镇技术人员、致富带头人、返乡牧民等人员;具有电商意识和创业想法的创业者、团队；返乡大学生等想要共同建设家乡的高学历精英。利用各微信平台、新媒体平台、各社区居民群发布乡村e镇商业带头人创业培训学员招募，进行筛选组织生源不低于30人。

- 开展创业培训

- 培训时间：

- 2023年3月6日-2023年3月8日

- 2.培训对象：

- 中小企业主、品牌门店、有强烈意愿对兴趣电商感兴趣的个人创业者及电商团队

- 3.培训地点：

- 大宁县电子商务公共服中心（大宁县车站院内二楼）

- 培训内容：

- 短视频赛道选择及商业定位；

- 不同商业场景如何策划差异化账号；

- 短视频兴趣电商底层逻辑认知；

- ④ 短视频各平台运营规则及算法；

- ⑤ 账号策划/主题IP策划；

- ⑥ 账号搭建/人物IP策划、超级符号策划；

- ⑦ 短视频拍摄技巧

- ⑧ 短视频剪辑技术实操

- 5.培训目的：

- 理论加实操模式，让学员通过系统学习短视频的底层逻辑及赛道、账号、人物的IP策划，在各平台搭建账号，掌握拍摄剪辑技术，为之后独立运营短视频及直播带货打下扎实的账号运营基础。

山西农淘网络科技有限公司

- 二○二三年二月二十八日