# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 森林生态效益补偿补助资金

项目单位： 大宁县国有林场

主管部门： 大宁县国有林场-402004

2022年2月

目录

一、项目的基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）预算执行情况	1

（三）项目绩效目标	2

二、项目绩效情况	2

（一）预算执行情况	2

（二）项目产出情况	2

（三）项目效益情况	3

（四）项目满意度情况	3

三、项目绩效分析	3

四、项目主要经验做法	4

五、项目管理中存在问题及原因分析	4

六、进一步加强项目管理措施及建议

附件1.项目支出绩效自评表	5

附件2.绩效自评相关资料	5

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概况：中央财政下达的2021年森林生态效益补偿补助资金，用于一线管护人员的工资发放、生活补助。

立项依据：《林业改革发展资金管理办法》财农（2016）196号 山西省林业厅《林业改革发展资金管理办法》晋财农（2018）35号

设立的必要性：通过实施天保工程，使我县的森林资源得到了休养生息，天然林资源呈恢复性增长，人工林面积大幅度增加，森林资源质量逐步提高，森林群落结构趋于稳定，水源涵养能力明显增强，水土流失强度逐年降低，面积不断减少，风沙危害强度和范围减小，生物物种丰富度不断增强，数量不断增加，森林的生态、社会、经济效益凸显出来，人居环境得到有效改善。

保证项目实施的措施与制度：《林业改革发展资金管理办法》财农（2016）196号 山西省林业厅《林业改革发展资金管理办法》晋财农（2018）35号

项目实施计划：人员经费支出500500元。

（二）预算执行情况

| 项目 | 行次 | 年度总金额(万元) | 财政资金 |  |  |  |  | 上年结转资金(万元) | 其他资金(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 | 中央级 | 省级 | 市级 | 县区级 |  |  |
| 年初预算资金 | (1) | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 50.05 | 50.05 | 50.05 |  |  |  |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 50.05 | 50.05 | 50.05 |  |  |  |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 50.05 | 50.05 | 50.05 |  |  |  |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

增加林场职工收入，改善管护站生活条件

（2）. 项目年度目标

增加林场职工收入，改善管护站生活条件

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：森林生态效益补偿补助资金项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 10 |

（二）项目产出情况

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 国家公益林补偿面积（亩） | 13 | 2.01 | 2.01万亩 | 13 |
| 质量指标 | 国家公益林管护面积（亩） | 12 | 2.01 | 2.01万亩 | 12 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率（%） | 13 | 100% | 100% | 13 |
| 成本指标 | 国家公益林补助经费 | 12 | 50.05 | 50.05万元 | 12 |

（三）项目效益情况

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济效益 | 增加管护人员收入 | 15 | 有效 | 100% | 15 |
| 生态效益 | 空气质量达标天数 | 15 | 22天 | 22天 | 15 |

（四）项目满意度情况

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务对象满意度指标 | 管护人员满意度 | 10 | 95% | 95% | 10 |

三、项目绩效分析

- 项目实施和预算执行情况及分析

- 2021年项目资金50.05万元，实际支出50.05万元，预算执行率100%，总体预算执行情况良好。

- 产出情况及分析

- 大宁县国有林场天然林管护面积23.5万亩，管护人员44人，管护人员工资发放及时，2021年项目资金50.05万元，实际支出50.05万元，预算执行率100%，总体项目产出情况良好。

- 效益情况及分析

- 天保工程的实施，增加了管护人员的收入，改善了管护人员生产生活条件，保障了国有林木的生长条件，大大提高了空气质量，生态效益得到改善。

- 4.满意度情况及分析

- 林场管护人员满意度高，社会公众满意度良好。

- 四、项目主要经验做法

- 天保工程实施以来，实现了森林资源稳步增长，生态环境逐步好转，林区经济社会发展和谐稳定，天保工程成效显著。

- 五、项目管理中存在问题及原因分析

- 从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：林区周边人员政策知晓度还要加强宣传，项目管理制度还需要健全。

- 六、进一步加强项目管理措施及建议

- （一）预算安排和执行方面

- 应结合工作实际制定用款计划和项目支出计划,及时安排预算，加强职能，提升预算效率.

- （二）制度建设方面

- 加强对本级财政预算安排的项目资金和上级补助资金的管理，建立健全项目的申报、论证、实施、评审及验收制度，保证项目的顺利实施。建立专项资金绩效考核评价制度，提高资金使用效益。

- （三） 项目管理方面

- 针对管护地点、重点区域增岗设卡，严防死守，确保森林资源的安全。在组织实施天保工程建设过程中，认真研究，科学决策，因地制宜，健全体制，优化机制，着力打造精品工程。

- （四）资金管理方面

- 为了更好地完善天保工程资金管理，实行资金专户，统一管理，建立了一套有效管理措施，严格执行《天保工程资金管理办法》的规定，专款专用，单独核算，杜绝挤占、挪用、截留等现象发生，做好预决算工作。

- （五）其他方面

- 无

附件1.项目支出绩效自评表

| 附件1.项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 目标指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 国家公益林补偿面积（亩） | 13 | 2.01 | 2.01万亩 | 100.00% | 13 |  |
|  | 质量指标 | 国家公益林管护面积（亩） | 12 | 2.01 | 2.01万亩 | 100.00% | 12 |  |
|  | 时效指标 | 补助资金发放及时率（%） | 13 | 100% | 100% | 100.00% | 13 |  |
|  | 成本指标 | 国家公益林补助经费 | 12 | 50.05 | 50.05万元 | 100.00% | 12 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 增加管护人员收入 | 15 | 有效 | 100% | 100% | 15 |  |
|  | 生态效益 | 空气质量达标天数 | 15 | 22天 | 22天 | 100.00% | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管护人员满意度 | 10 | 95% | 95% | 100.00% | 10 |  |

附件2.绩效自评相关资料

附件2.绩效自评相关资料