# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 粮改饲项目

项目单位： 大宁县畜牧中心

主管部门： 大宁县畜牧中心-409001

2022年2月

一、项目的基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）预算执行情况	2

（三）项目绩效目标	3

（四）项目实施计划	错误！未定义书签。

二、项目绩效情况	3

（一）预算执行情况	3

（二）项目产出情况	4

（三）项目效益情况	4

（四）项目满意度情况	5

三、项目绩效分析	5

四、项目主要经验做法	6

五、项目管理中存在问题及原因分析	7

六、进一步加强项目管理措施及建议	7

附件1.项目支出绩效自评表	1

附件2.绩效自评相关资料	2

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概况：粮改饲主要是采取以养带种方式推动种植结构调整，促进青贮玉米、甜高粱、苜蓿、燕麦草等优质饲料作物种植，收获加工后由牛羊等草食家畜就地转化，全面提升种植收益、草食家畜生产效率和养殖效益。通过对优质饲草收贮环节补助，推动种植业结构调整，促进青贮玉米收获、加工后饲喂草食家畜，实现全县草畜平衡

立项依据：《临汾市农业农村局关于下达2021年中央农业生产发展资金使用计划的通知》（临农计财发[2020]68号)

设立的必要性：通过补助，解决反刍动物的饲草问题，增加养殖户的收入。

保证项目实施的措施与制度：（1）根据我县实际，补助对象为具备独立法人资格的牛羊规模养殖场和养殖户、专业收贮企业，主要补助青贮全株玉米和青贮收完玉米后的秸秆，补助标准为：利用青贮池青贮、打捆青贮、袋装青贮全株玉米每亩补助145元；利用收完玉米后的秸秆青贮、打捆青贮、袋装青贮、黄贮每亩补助80元。（每立方米折合0.8吨，每2吨折合1亩）。 （2）坚持公平公正公开的原则，通过自主申报、现场核查、技术评审、张榜公示等方式，切实选择一批收贮能力强、带动能力高的饲草种植户、牛羊规模养殖场、养殖户作为粮改饲项目的实施主体。 （3）粮改饲项目实施主体结合实际制定具体的2021年粮改饲试点青贮玉米补贴的申请报告，明确实施青贮种类和面积，养殖场（户）向乡镇畜牧兽医中心站提出申请和承诺书；各乡镇畜牧兽医中心站汇总报大宁县畜牧中心牧草饲料工作站。 （4）大宁县畜牧中心牧草饲料工作站根据各乡镇畜牧兽医中心站所申报的建设内容，实地进行核验，对具备项目实施主体条件的饲草种植户、牛羊养殖规模场和养殖户进行批复。 （5）大宁县畜牧中心会同财政部门组成项目验收组，认真做好项目的验收工作，统一验收方案、统一验收标准、统一验收程序。现场查验与审核签字同步进行，留存验收影像资料。并由各乡镇畜牧兽医中心站签署意见，大宁县畜牧中心牧草饲料工作站负责人签署意见并盖章，项目主管部门主管领导签署意见并盖章。

项目实施计划：2021年重点选择全县范围内具备实施条件的饲草种植户、牛羊规模养殖场和养殖户、专业收贮企业储存优质牧草0.72万亩。

（二）预算执行情况

| 项目 | 行次 | 年度总金额(万元) | 财政资金 |  |  |  |  | 上年结转资金(万元) | 其他资金(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 | 中央级 | 省级 | 市级 | 县区级 |  |  |
| 年初预算资金 | (1) | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 104.4 | 104.4 | 104.4 |  |  |  |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 104.4 | 104.4 | 104.4 |  |  |  |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 101.17 | 101.17 | 101.17 |  |  |  |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

完成0.72万亩的粮改饲

（2）. 项目年度目标

完成0.72万亩的粮改饲

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：粮改饲项目项目绩效自评价结果为:总得分99.23分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 96.9% | 9.69 |

（二）项目产出情况

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 粮改饲完成亩数 | 15 | 0.72 | 0.6977万亩 | 14.54 |
| 质量指标 | 青贮饲料合格率 | 15 | 98 | 98% | 15 |
| 时效指标 | 饲料保存期 | 10 | 1 | 1年 | 10 |
| 成本指标 | 每亩补助金额 | 10 | 145 | 145元 | 10 |

（三）项目效益情况

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济效益 | 保障养殖的饲料供应 | 10 | 保障 | 100% | 10 |
| 社会效益 | 提高肉产品的供应 | 10 | 提高 | 100% | 10 |
| 可持续影响指标 | 保障养殖户的饲料供应时间 | 10 | 1 | 1年 | 10 |

（四）项目满意度情况

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务对象满意度指标 | 养殖户的满意度 | 10 | 95 | 95% | 10 |

三、项目绩效分析

- 项目实施和预算执行情况及分析

(1)根据上级下发文件内容制定项目实施方案。2021年8月5日下达中央资金104.4万元，资金文号大财农二（2021）25号（2）成立项目实施领导组。（3）积极动员养殖场（户）按时收储优质饲草。（4）经验收组验收通过后，按照财政下拨资金额度和补贴标准发放到养殖户账户。

- 产出情况及分析

（1）计划实施0.72万亩，实际实施0.6977万亩，完成实施目标的96.9%，符合初期既定目标。

- 效益情况及分析

（1）通过对每亩145元的资金补贴，极大调动了养殖户的积极性，为我县草食家畜养殖打下良好基础。

- 满意度情况及分析

该项目通过实施、验收、公示等程序，95%以上的农户对该项目表示满意。

四、项目主要经验做法

- 结合我县实际情况，制定实施方案，动员部署，广泛宣传，提高养殖户对粮改饲补贴政策的知晓率。

- 成立项目验收领导组，按照公正、严谨、准确、及时的原则进行验收，确保项目资金发挥应有的效果。

- 张榜公示，接受群众和社会监督，确保实施项目经得起考验。

4、资料分类整理存档，随时接受相关部门查验，执行考核与责任双重机制。

- 项目管理中存在问题及原因分析

上级部门下发资金批复文件较迟，对于县级部门不好动员养殖户种植饲草面积，从而错过最佳播种时间节点，建议在每年的3月15日前下发实施文件。

- 进一步加强项目管理措施及建议

- 加大补贴力度，激发养殖场（户）种草积极性。

- 补贴政策的延续性，建议上级部门长期执行，确保牛、羊肉自给自足。

附件1.项目支出绩效自评表

| 附件1.项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 目标指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 96.9% | 96.90% | 9.69 | 资金有剩余 |
| 产出指标 | 数量指标 | 粮改饲完成亩数 | 15 | 0.72 | 0.6977万亩 | 96.90% | 14.54 | 已应补尽补 |
|  | 质量指标 | 青贮饲料合格率 | 15 | 98 | 98% | 100.00% | 15 |  |
|  | 时效指标 | 饲料保存期 | 10 | 1 | 1年 | 100.00% | 10 |  |
|  | 成本指标 | 每亩补助金额 | 10 | 145 | 145元 | 100.00% | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 保障养殖的饲料供应 | 10 | 保障 | 100% | 100% | 10 |  |
|  | 社会效益 | 提高肉产品的供应 | 10 | 提高 | 100% | 100% | 10 |  |
|  | 可持续影响指标 | 保障养殖户的饲料供应时间 | 10 | 1 | 1年 | 100.00% | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖户的满意度 | 10 | 95 | 95% | 100.00% | 10 |  |

附件2.绩效自评相关资料

附件2.绩效自评相关资料