# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 村干部任期和离任经济责任审计工作经费

项目单位： 大宁县农村经济经营服务中心

主管部门： 大宁县农村经济经营服务中心-410001

2022年2月

一、项目的基本情况	3

（一）项目概况	3

（二）预算执行情况	3

（三）项目绩效目标	4

（四）项目实施计划	4

二、项目绩效情况	4

（一）预算执行情况	5

（二）项目产出情况	6

（三）项目效益情况	6

（四）项目满意度情况	7

三、项目绩效分析	7

四、项目主要经验做法	8

五、项目管理中存在问题及原因分析	8

六、进一步加强项目管理措施及建议	8

附件1.项目支出绩效自评表	10

附件2.绩效自评相关资料	11

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概况：开展84个村村干部任期和离任经济责任审计，完成84个村2017——2020年财务的审计任务，出具审计报告。

立项依据：根据临汾市委农村工作领导小组办公室《关于开展村干部任期和离任经济责任审计工作的通知》（临农工办发〔2020〕13号）要求，开展村干部任期和离任经济责任审计

设立的必要性：开展村干部任期和离任经济责任审计，是村两委换届工作的重点内容，可对各村两委干部任期目标和经济进行科学评价，为村两委换届奠定基础。

保证项目实施的措施与制度：1.加强组织领导。成立县村干部任期和离任经济责任审计工作领导小组，领导小组办公室设在县经管中心，负责审计工作的统筹协调和日常事务。各乡（镇）要高度重视，要注重发挥包村干部、驻村工作队和“第一书记”化解矛盾、政策宣传、维护稳定等作用，为审计工作营造良好氛围。县财政局要协调做好审计中涉及财政资金的工作。 2.注重工作方法。审计要从维护农村和谐稳定大局出发，坚持先易后难、先小村后大村积极稳妥地推进。要抓住重点，边审计、边整改、边规范，实事求是，客观公正。对软弱涣散村、信访矛盾突出村、资产量大的村，尤其要严格审计程序，增强审计效果。要充分利用以前年度审计结果，避免重复审计。 3.严肃审计纪律。审计人员要增强保密意识，禁止向他人泄露审计事项，不准借机刁难审计对象或利用审计职权为自己和他人谋利，对违反工作纪律的，要从严处理。审计对象要全力做好配合工作，据实提供相关资料，说明有关问题；各乡镇农村会计委托代理服务中心要认真协助审计组开展工作，整理保管好相关票据、凭证、账簿等资料，按时提供，对隐藏损毁、弄虚作假的，要从严问责。

项目实施计划：第一，下达审计通知书。根据《审计工作方案》，各审计组要制定详细的工作计划，审计前要向审计对象下达审计通知书。 第二，组织开展审计。审计组认真审查会计凭证、账簿、报表，查阅有关文件、资料，核查现金、实物，向有关单位和人员进行调查并取得证明材料。同时，要走访听取村干部、村民代表、村务监督委员会和民主理财小组成员及有关人员的意见。 第三，形成审计报告。审计结束后要形成审计报告，对审计对象做出实事求是、客观公正的评价，既要找准问题，也要肯定成绩；分清前任与现任、个人与集体、失误与舞弊等责任界限。审计人员应当充分听取审计对象的意见，对提出的不同意见，要进行复核，属实的要予以纠正，无误的要向审计对象做出全面解释。对审计发现的问题，要及时上报县领导小组，予以研究解决，问题严重的，由相关部门调查处理。 第四，公布审计结果。要及时公布审计结果，接受群众监督，使群众能够深入了解、公正评价、正确推选村干部。 第五，及时整理归档。要注重审计材料的整理归档工作，确保审计全程留痕，有据可查。

（二）预算执行情况

| 项目 | 行次 | 年度总金额(万元) | 财政资金 |  |  |  |  | 上年结转资金(万元) | 其他资金(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 | 中央级 | 省级 | 市级 | 县区级 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 96.33 | 96.33 | 0 | 0 | 0 | 96.33 | 0 | 0 |
| 年初预算资金 | (1) | 30 | 30 |  |  |  | 30 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 30 | 30 |  |  |  | 30 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 30 | 30 |  |  |  | 30 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 28.9 | 28.9 |  |  |  | 28.9 |  |  |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

做好村干部任期和离任经济责任审计工作，完成84个村2017——2020年财务的审计任务，为村两委换届奠定基础

（2）. 项目年度目标

做好村干部任期和离任经济责任审计工作，完成84个村2017——2020年财务的审计任务，为村两委换届奠定基础。

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：村干部任期和离任经济责任审计工作经费项目绩效自评价结果为:总得分84.63分，属于"良好"。

（一）预算执行情况

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 10 |

（二）项目产出情况

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 村干部任期和离任经济责任审计工作覆盖率 | 10 | 100% | 100% | 10 |
| 质量指标 | 审计工作合格率 | 15 | 100% | 100% | 15 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 15 | 及时 | 100% | 15 |
| 成本指标 | 村干部任期和离任经济责任审计工作经费 | 10 | 30 | 28.9万元 | 9.63 |

（三）项目效益情况

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 社会效益 | 审计全程留痕，有据可查 | 15 | 确保 | 确保 | 0 |
| 可持续影响指标 | 长效管理机制 | 15 | 建立 | 100% | 15 |

（四）项目满意度情况

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | 95% | 95% | 10 |

三、项目绩效分析

- 项目实施和预算执行情况及分析

预算资金到位率100%，根据村干部任期和离任经济责任审计工作需要及时拨付日常工作经费28.9万元。

- 产出情况及分析

完成全县各村村干部离任审计覆盖率100%，工作合格率100%，完成及时率100%。

- 效益情况及分析

确保对村干部的离任审计工作留有完整资料100%，并且制定长效管理机制。

- 满意度情况及分析

服务对象满意度95%

四、项目主要经验做法

1.建立科学的绩效目标；

2.资金管理到位，预算执行规范；

五、项目管理中存在问题及原因分析

绩效目标设置不合理，加强绩效管理知识的学子。

六、进一步加强项目管理措施及建议

加强预算管理制度，强化一体化管理，按时间节点完成项目工作，严格落实预算执行。

附件1.项目支出绩效自评表

| 附件1.项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 目标指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 村干部任期和离任经济责任审计工作覆盖率 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
|  | 质量指标 | 审计工作合格率 | 15 | 100% | 100% | 100.00% | 15 |  |
|  | 时效指标 | 工作完成及时性 | 15 | 及时 | 100% | 100% | 15 |  |
|  | 成本指标 | 村干部任期和离任经济责任审计工作经费 | 10 | 30 | 28.9万元 | 96.33% | 9.63 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 审计全程留痕，有据可查 | 15 | 确保 | 确保 |  | 0 |  |
|  | 可持续影响指标 | 长效管理机制 | 15 | 建立 | 100% | 100% | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | 95% | 95% | 100.00% | 10 |  |

附件2.绩效自评相关资料

附件2.绩效自评相关资料