# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 农业生产托管服务试点项目经费

项目单位： 大宁县农村经济经营服务中心

主管部门： 大宁县农村经济经营服务中心-410001

2022年2月

一、项目的基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）预算执行情况	2

（三）项目绩效目标	2

（四）项目实施计划	错误!未定义书签。

二、项目绩效情况	3

（一）预算执行情况	3

（二）项目产出情况	4

（三）项目效益情况	4

（四）项目满意度情况	6

三、项目绩效分析	7

四、项目主要经验做法	7

五、项目管理中存在问题及原因分析	8

六、进一步加强项目管理措施及建议	8

附件1.项目支出绩效自评表	1

附件2.绩效自评相关资料	2

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概况：1、保障全县农业生产托管项目顺利实施，做好政策宣传 2、项目日常管理和验收及资金拨付等工作

立项依据：根据省农业厅办公室《关于做好2019年度农业生产托管服务试点项目的通知》晋农办经发{2020}196号的要求

设立的必要性：我中心承担着全县农业生产托管任务，为做好政策宣传和日常管理，需要专门落实经费。

保证项目实施的措施与制度：1、广泛开展政策宣传 2、科学遴选服务组织 3、做好托管项目日常指导和监管 4、做好项目验收 5、及时拨付资金

项目实施计划：按照上级部门通知要求，按时完成农业生产托管各项工作任务

（二）预算执行情况

| 项目 | 行次 | 年度总金额(万元) | 财政资金 |  |  |  |  | 上年结转资金(万元) | 其他资金(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 | 中央级 | 省级 | 市级 | 县区级 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 5 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 5 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 4.99 | 4.99 |  |  |  | 4.99 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 99.8 | 99.8 | 0 | 0 | 0 | 99.8 | 0 | 0 |
| 年初预算资金 | (1) | 5 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

确保农业生产托管任务按期完成，发展壮大服务组织，提高农户参与托管项目的积极性

（2）. 项目年度目标

确保农业生产托管任务按期完成，发展壮大服务组织，提高农户参与托管项目的积极性

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：农业生产托管服务试点项目经费项目绩效自评价结果为:总得分87.12分，属于"良好"。

（一）预算执行情况

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 10 |

（二）项目产出情况

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 农业生产托管服务试点项目 | 12.9 | 6 | 6乡镇 | 12.9 |
| 质量指标 | 农业生产托管试点合格率 | 12.85 | 100% | 100% | 12.85 |
| 时效指标 | 及时完成性 | 12.85 | 及时 | 100% | 12.85 |
| 成本指标 | 托管试点经费 | 12.85 | 5 | 4.99万元 | 12.82 |

（三）项目效益情况

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 社会效益 | 确保农业生产托管任务按期完成率 | 12.85 | 100% | 100% | 12.85 |
| 可持续影响指标 | 长效管理机制 | 12.85 | 建立 | 建立 | 0 |

（四）项目满意度情况

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 12.85 | 95% | 95% | 12.85 |

三、项目绩效分析

- 项目实施和预算执行情况及分析

预算资金到位率100%，预算执行率100% 根据农业生产托管工作需要及时拨付日常工作经费4.99万元。

- 产出情况及分析

完成农业生产托管服务试点项目的覆盖率100%，合格率100%，完成及时率100%。

- 效益情况及分析

确保农业生产托管任务按期完成率100%，制定长效管理机制。

- 满意度情况及分析

服务对象满意度95%。

四、项目主要经验做法

1.做好政策宣传；

2. 科学制定补贴标准；

3. 试点集体经济组织作为实施主体开展托管服务；

五、项目管理中存在问题及原因分析

群众对农业生产托管的认识还不到位。部分干部群众对农业生产托管的有关政策认识不全面，参与托管的积极性还不够高，大部分托管只是关键环节托管，全托管比例较小。

六、进一步加强项目管理措施及建议

继续完善农业生产社会化服务平台建设，实现各县数据平台和服务平台的对接和融合，确保数据准确，实现项目管理科学化、数据化

附件1.项目支出绩效自评表

| 附件1.项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 目标指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 农业生产托管服务试点项目 | 12.9 | 6 | 6乡镇 | 100.00% | 12.9 |  |
|  | 质量指标 | 农业生产托管试点合格率 | 12.85 | 100% | 100% | 100.00% | 12.85 |  |
|  | 时效指标 | 及时完成性 | 12.85 | 及时 | 100% | 100% | 12.85 |  |
|  | 成本指标 | 托管试点经费 | 12.85 | 5 | 4.99万元 | 99.80% | 12.82 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 确保农业生产托管任务按期完成率 | 12.85 | 100% | 100% | 100.00% | 12.85 |  |
|  | 可持续影响指标 | 长效管理机制 | 12.85 | 建立 | 建立 |  | 0 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 12.85 | 95% | 95% | 100.00% | 12.85 |  |

附件2.绩效自评相关资料

附件2.绩效自评相关资料