## Sheet2
大宁县榆村客运站建设项目 | [5 empty] | 项目绩效自评表
[5 empty] | （ | 2021 | 年度）
项目名称 |  | 大宁县榆村客运站建设项目
主管部门 |  | 大宁县交通运输局-305001 |  |  |  | 实施单位 |  | 大宁县交通运输局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 58.12 |  | 58.12 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：中央财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 省级财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 市县(区)财政资金 |  | 0 |  | 58.12 |  | 58.12 | -- | 50 | --
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1、提升群众出行安全指数2、为群众出行带来便利3、改变群众出行方式 |  |  |  |  | 大宁县曲峨镇榆村客运站建设工程，本工程建筑面积148.59平方米，建筑高度4.35米，结构形式为砌体结构体系。抗震设防烈度6度，屋面防水等级III级，室内外高差450mm。目前已完工，暂未交工验收
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 建筑面积 | =148.59平方米 |  | 148.59平方米 |  | 10 | 10
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% |  | 90% |  | 10 | 9 | 暂未交工验收
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 工程竣工及时性 | 及时 |  | 100% |  | 10 | 10
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制 | 82.9185万元 |  | 82.9185万元 |  | 10 | 10
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 本次申请资金 | 58.1185万元 |  | 58.1185万元 |  | 10 | 10
绩效目标 | 效益指标 | 经济效益 | 地区经济发展 | 促进 |  | 90% |  | 5 | 4.5 | 地区经济应协同产业共同促进
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益 | 公路安全水平 | 提升 |  | 100% |  | 5 | 5
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益 | 交通基本公共服务水平 | 提升 |  | 100% |  | 5 | 5
绩效目标 | 效益指标 | 生态效益 | 通行车辆燃油节约情况 | 节约 |  | 100% |  | 5 | 5
绩效目标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 公路建设规划健全情况 | 健全 |  | 100% |  | 5 | 5
绩效目标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 对路网功能的影响 | 改善 |  | 100% |  | 5 | 5
绩效目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% |  | 100% |  | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 98.5
项目自评结论 | 主要经验做法 |  | 成立以局领导班子为领导的建设领导小组，采取不定期巡查方式监控工程质量，同时凭请专业监理监督工程安全、质量。
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  | 项目预算绩效目标与指标值设置不够全面、明确。项目财务进度有待进一步提高。
| 下一步改进措施及 管理建议 |  | 对项目决策的建议： | 提前做好项目前期工作，进一步缩短工程建设周期。
|  |  | 对预算安排与执行的建议： | 应制定科学合理的绩效目标与指标体系，制定清晰、明了、可量化的绩效指标。
|  |  | 对资金管理的建议： | 结合上级相关规定制定针对性的项目财务管理制度，规范项目日常财务管理工作，提高项目财务管理水平。
|  |  | 项目管理的建议： | 进一步完善系统化、常态化管理制度，不断提高项目监管能力。
|  |  | 其他： | 无