## Sheet2
黄河板块旅游公路临汾市大宁县沿黄支线（六条支线） | [5 empty] | 项目绩效自评表
[5 empty] | （ | 2021 | 年度）
项目名称 |  | 黄河板块旅游公路临汾市大宁县沿黄支线（六条支线）
主管部门 |  | 大宁县交通运输局-305001 |  |  |  | 实施单位 |  | 大宁县交通运输局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 4230 |  | 4230 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：中央财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 省级财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 市县(区)财政资金 |  | 0 |  | 4230 |  | 4230 | -- | 50 | --
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 改善黄河沿线黄河旅游公路现状，为当地居民出行、农作物运输及旅游发展 |  |  |  |  | 已完成路面21.85，路基21.85
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 建设里程 | 10公里 |  | 10公里 |  | 15 | 15
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 质量落实率（%） | >=95% |  | 95% |  | 15 | 15
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 建设期限 | 2025年底 |  | 2025年底 |  | 10 | 10
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 资金到位 | 4230万元 |  | 4230万元 |  | 10 | 10
绩效目标 | 效益指标 | 经济效益 | 当地增收 | 100万元 |  | 90万元 |  | 15 | 13.5 | 暂未交工
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益 | 当地政府增收 | 100万元 |  | 90万元 |  | 15 | 13.5 | 暂未交工
绩效目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | >=95% |  | 95% |  | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 97
项目自评结论 | 主要经验做法 |  | 成立以局领导班子为领导的建设领导小组，采取不定期巡查方式监控工程质量，同时凭请专业监理监督工程安全、质量。
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  | 项目预算绩效目标与指标值设置不够全面、明确。项目财务进度有待进一步提高。
| 下一步改进措施及 管理建议 |  | 对项目决策的建议： | 提前做好项目前期工作，进一步缩短工程建设周期。
|  |  | 对预算安排与执行的建议： | 应制定科学合理的绩效目标与指标体系，制定清晰、明了、可量化的绩效指标。
|  |  | 对资金管理的建议： | 结合上级相关规定制定针对性的项目财务管理制度，规范项目日常财务管理工作，提高项目财务管理水平。
|  |  | 项目管理的建议： | 进一步完善系统化、常态化管理制度，不断提高项目监管能力。
|  |  | 其他： | 无