## Sheet2
整修运管所办公大楼 | [5 empty] | 项目绩效自评表
[5 empty] | （ | 2021 | 年度）
项目名称 |  | 整修运管所办公大楼
主管部门 |  | 大宁县交通运输局-305001 |  |  |  | 实施单位 |  | 大宁县交通运输局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 25.5 |  | 25.5 |  | 25.5 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：中央财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 省级财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 市县(区)财政资金 |  | 25.5 |  | 25.5 |  | 25.5 | -- | 50 | --
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目规划规范，资金落实到位，制度有效落实，年内项目如期实施。 |  |  |  |  | 项目资金总额25.5万元，实际支付资金25.5万元。项目资金主要用于维修办公场所 房屋漏水、排污、供水、地面塌陷。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 办公场所修缮面积 | =850平米 |  | 850平米 |  | 15 | 15
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 考核质量达标率（%） | >95% |  | 95% |  | 10 | 10
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 修缮及时率 | =100% |  | 100% |  | 10 | 10
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 节约成本 | 节约 |  | 100% |  | 15 | 15
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益 | 办公环境优质高效 | 高效 |  | 100% |  | 15 | 15
绩效目标 | 效益指标 | 生态效益 | 办公环境整体优美整洁。 | 优美 |  | 100% |  | 15 | 15
绩效目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ＞=95% |  | 100% |  | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 100
项目自评结论 | 主要经验做法 |  | 了解项目主要内容，具体做什么事项，何时做 了解项目牵涉 了解项目分成几个阶段实施，不同阶段需要的人力、物力、财力具体情况。
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  | 指标设置不健全，未能全面反应项目全部内容。
| 下一步改进措施及 管理建议 |  | 对项目决策的建议： | 1、加强项目指标设置，提高项目绩效管理认知度。 2、建立项目绩效评价体系，加强结果的应用；在编制项目预算绩效目标时，参考绩效目标范本和案例，编制的项目目标要可考核，可量化。 根据预算安排，实际
|  |  | 对预算安排与执行的建议： | 项目资金总额25.5万元，实际支付资金25.5万元。预算执行率100%. 今后工作中要依据系统、科学的预算编制标准、深化细化预算编制，提高预算完整性。 加强预算执行分析，密切监控预算收支情况、高标准、严格要求抓好预算执行分析。
|  |  | 对资金管理的建议： | 、预算等纳入内控制度 强化制度建设，完善财务管理长效机制，梳理日常财务工作中的薄弱环节，坚持问题导向根据资金管理需要完善财务制度。 根据预算安排，实际 规范项目资金审批权限，制定资金审批流程，提高防控措施、将单位的合同、资产
|  |  | 项目管理的建议： | 我单位绩效评价工作虽然取得了一些成绩，但是依然存在着一些问题和不足；绩效评价工作相关规定和制度仍需要在具体的实施过程中进一步完善，形成长效机制 提高项目管理信息化水平，提高财务管理认识观念，适应信息化时代管理需要。运用信息系统进行管理，实现资源共享。
|  |  | 其他： | 无