# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 核酸检测所需资金

项目单位： 大宁县医疗集团

主管部门： 大宁县医疗集团-703005

2022年2月

目 录

一、项目的基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）预算执行情况	2

（三）项目绩效目标	2

二、项目绩效情况	3

（一）预算执行情况	3

（二）项目产出情况	3

（三）项目效益情况	4

（四）项目满意度情况	4

三、项目绩效分析	5

四、项目主要经验做法	5

五、项目管理中存在问题及原因分析	6

六、进一步加强项目管理措施及建议	6

附件1.项目支出绩效自评表	1

附件2.绩效自评相关资料	2

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概况：为全面贯彻落实国家、省、市疫情防控工作要求，进一步加强疫情防控工作，我单位对县医院、中医院、各乡镇卫生院医务人员、发热患者、住院患者及陪护人员以及环境物表按要求进行了核酸检测。

立项依据：县长办公会研究确定。

设立的必要性：项目设立能够进一步加强疫情防控工作，提高我县疫情防控能力，为打赢疫情防控阻击战做好准备。我单位对县医院、中医院、各乡镇卫生院医务人员、发热患者、住院患者及陪护人员以及环境物表按要求进行了核酸检测。

保证项目实施的措施与制度：全面贯彻落实国家、省、市疫情防控工作要求，进一步加强疫情防控工作。

项目实施计划：2021年1月-7月共完成8574人（份）核酸检测标本

（二）预算执行情况

| 项目 | 行次 | 年度总金额(万元) | 财政资金 |  |  |  |  | 上年结转资金(万元) | 其他资金(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 | 中央级 | 省级 | 市级 | 县区级 |  |  |
| 年初预算资金 | (1) | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 62.66 | 62.66 |  |  |  | 62.66 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 62.66 | 62.66 |  |  |  | 62.66 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 62.66 | 62.66 |  |  |  | 62.66 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

全面贯彻落实国家、省、市疫情防控工作要求，进一步加强疫情防控工作。

（2）. 项目年度目标

财务管理制度健全，资金使用合规、项目制度健全、项目制度执行有效、项目立项规范，依据充分，项目配备人员及时到位，绩效目标合理。

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：核酸检测所需资金项目绩效自评价结果为:总得分98.78分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 10 |

（二）项目产出情况

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 核酸检测数量 | 15 | 8574 | 8574人 | 15 |
| 质量指标 | 核酸检测合格率 | 10 | 合格 | 100% | 10 |
| 时效指标 | 监测及时率（%） | 10 | 及时对应检尽检人群进行了核酸检测 | 100% | 10 |
| 成本指标 | 单位检测成本 | 15 | 62.66 | 62.66万元 | 15 |

（三）项目效益情况

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 社会效益 | 核酸检测产生的效益 | 30 | 进一步加强疫情防控工作， | 98% | 29.4 |

（四）项目满意度情况

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 10 | 96% | 90% | 9.38 |

三、项目绩效分析

- 项目实施和预算执行情况及分析

项目资金总额62.66万元，实际支付资金62.66万元。项目资金执行率达到100%。

- 产出情况及分析

项目实施后。核酸采集人数共计8574人；核酸检测合格率达到100%；项目设立及时对应检尽检人群进行了核酸检测；项目资金总成本62.66万元。

- 效益情况及分析

项目设立进一步加强了疫情防控工作，所产生的社会效益达到了98%。

- 满意度情况及分析

核酸检测患者满意度达到100%。

四、项目主要经验做法

1.了解项目主要内容，具体做什么事项，何时做；

2.了解项目牵涉几方面人，如项目采购是否需要招标，是否通过政府采购平台，何时设立标书；

3.了解项目分成几个阶段实施，每个阶段所需人力、物力、财力具体情况

五、项目管理中存在问题及原因分析

1.项目指标设置不健全，未能全面反应项目全部内容。

六、进一步加强项目管理措施及建议

1.加强项目指标设置，提高项目绩效管理认知度

2.建立项目绩效评价体系，加强结果的应用：在编制项目预算绩效目标时，参考绩效目标范本和案例，编制的项目目标要可考核量化。

附件1.项目支出绩效自评表

| 附件1.项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 目标指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 核酸检测数量 | 15 | 8574 | 8574人 | 100.00% | 15 |  |
|  | 质量指标 | 核酸检测合格率 | 10 | 合格 | 100% | 100% | 10 |  |
|  | 时效指标 | 监测及时率（%） | 10 | 及时对应检尽检人群进行了核酸检测 | 100% | 100% | 10 |  |
|  | 成本指标 | 单位检测成本 | 15 | 62.66 | 62.66万元 | 100.00% | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 核酸检测产生的效益 | 30 | 进一步加强疫情防控工作， | 98% | 98% | 29.4 | 核酸检测产生的社会效益有待提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 10 | 96% | 90% | 93.75% | 9.38 | 群主满意度有待进一步加强 |

附件2.绩效自评相关资料

附件2.绩效自评相关资料