# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 2021年基本公共卫生服务补助资金

—大财社二【2021】48号

项目单位： 大宁县医疗集团

主管部门： 大宁县医疗集团-703005

2022年2月

目 录

一、项目的基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）预算执行情况	1

（三）项目绩效目标	2

二、项目绩效情况	2

（一）预算执行情况	3

（二）项目产出情况	3

（三）项目效益情况	4

（四）项目满意度情况	4

四、项目主要经验做法	5

五、项目管理中存在问题及原因分析	5

六、进一步加强项目管理措施及建议	5

附件1.项目支出绩效自评表	1

附件2.绩效自评相关资料	2

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概况：项目资金主要用于推进基层医疗卫生机构和基本公共卫生融合服务，优化常见多发慢性疾病的基层诊疗和健康管理流程。

立项依据：大财社二【2021】号48

设立的必要性：项目设立能够推进基层医疗卫生机构和基本公共卫生融合服务，优化常见多发慢性疾病的基层诊疗和健康管理流程。

保证项目实施的措施与制度：严格按照“大财社二【2021】48号”文件精神执行

项目实施计划：根据“大财社二【2021】48号”文件通知，合理编制预算资金，按照预算管理制度，合理分配资金明细。

（二）预算执行情况

| 项目 | 行次 | 年度总金额(万元) | 财政资金 |  |  |  |  | 上年结转资金(万元) | 其他资金(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 | 中央级 | 省级 | 市级 | 县区级 |  |  |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年初预算资金 | (1) | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 32.94 | 32.94 | 32.94 |  |  |  |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 32.94 | 32.94 | 32.94 |  |  |  |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 32.94 | 32.94 | 32.94 |  |  |  |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

保障医院各项工作开展及项目工作的日常正常运转，调动医院人员开展公共卫生服务项目的积极性。

（2）. 项目年度目标

保障医院各项工作开展及项目工作的日常正常运转，调动医院人员开展公共卫生服务项目的积极性。

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2021年基本公共卫生服务补助资金—大财社二【2021】48号项目绩效自评价结果为:总得分98.76分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 10 |

（二）项目产出情况

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 基本公共卫生资金拨付涉及乡镇卫生院数量 | 15 | =6个 | 6个 | 15 |
| 质量指标 | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | 10 | >=97% | 95% | 9.79 |
| 时效指标 | 绩效信息公开及时率（%） | 10 | >=100% | 95% | 9.5 |
| 成本指标 | 项目资金拨付总额32.94万元 | 15 | >=32.94万元 | 32.94万元 | 15 |

（三）项目效益情况

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 30 | 不断提高 | 100% | 30 |

（四）项目满意度情况

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务对象满意度指标 | 公众满意度（%） | 10 | >=95% | 90% | 9.47 |

三、项目绩效分析

- 项目实施和预算执行情况及分析

项目资金总额32.94万元，实际支付资金32.94万元，项目预算执行率100%

- 产出情况及分析

基本公共卫生资金拨付涉及乡镇卫生院数量6个；传染病和突发公共卫生事件报告率达到95%；绩效信息公开及时率达到95%；项目资金拨付总额32.94万元。

- 效益情况及分析

项目实施基本公共卫生服务水平不断提高

- 满意度情况及分析

项目涉及公众满意度达到90%

四、项目主要经验做法

1.了解项目主要内容，具体做什么事项，何时做；

2.了解项目牵涉几方面人，如项目采购是否需要招标，是否通过政府采购平台，何时设立标书；

3.了解项目分成几个阶段实施，每个阶段所需人力、物力、财力具体情况

五、项目管理中存在问题及原因分析

1.项目指标设置不健全，未能全面反应项目全部内容。

六、进一步加强项目管理措施及建议

1.加强项目指标设置，提高项目绩效管理认知度

2.建立项目绩效评价体系，加强结果的应用：在编制项目预算绩效目标时，参考绩效目标范本和案例，编制的项目目标要可考核量化。

附件1.项目支出绩效自评表

| 附件1.项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 目标指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 基本公共卫生资金拨付涉及乡镇卫生院数量 | 15 | =6个 | 6个 | 100.00% | 15 |  |
|  | 质量指标 | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | 10 | >=97% | 95% | 97.94% | 9.79 | 突发公共卫生事件报告率有待提高 |
|  | 时效指标 | 绩效信息公开及时率（%） | 10 | >=100% | 95% | 95.00% | 9.5 | 绩效信息公开及时率有待提高 |
|  | 成本指标 | 项目资金拨付总额32.94万元 | 15 | >=32.94万元 | 32.94万元 | 100.00% | 15 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 30 | 不断提高 | 100% | 100% | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度（%） | 10 | >=95% | 90% | 94.74% | 9.47 | 基本公共卫生服务对象满意度有待提高 |

附件2.绩效自评相关资料

附件2.绩效自评相关资料