# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 三多乡2021年玉米保险保费补贴资金

项目单位： 大宁三多乡人民政府

主管部门： 大宁县三多乡人民政府

2022年3月

一、项目的基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）预算执行情况	2

（三）项目绩效目标	2

二、项目绩效情况	3

（一）预算执行情况	3

（二）项目产出情况	3

（三）项目效益情况	4

（四）项目满意度情况	5

三、项目绩效分析	5

四、项目主要经验做法	6

五、项目管理中存在问题及原因分析	6

六、进一步加强项目管理措施及建议	6

附件1.项目支出绩效自评表	7

附件2.绩效自评相关资料	8

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概况：2021年三多乡11村委，共计863户，投玉米保险17520.35亩，玉米保险补贴331134.62元，其中县级配套资金44151.28元。

立项依据：大农字【2021】79号

设立的必要性：根据大农字【2021】88号文件精神。

保证项目实施的措施与制度：严格组织实施，严格按照批复实施项目，建立健全项目档案，加强项目的绩效管理。

项目实施计划：2021年及时补贴到位。

（二）预算执行情况

| 项目 | 行次 | 年度总金额(万元) | 财政资金 |  |  |  |  | 上年结转资金(万元) | 其他资金(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 | 中央级 | 省级 | 市级 | 县区级 |  |  |
| 年初预算资金 | (1) | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 33.11 | 33.11 | 17.65 | 11.04 | 4.42 |  |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 33.11 | 33.11 | 17.65 | 11.04 | 4.42 |  |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 33.11 | 33.11 | 17.65 | 11.04 | 4.42 |  |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

2021年三多乡11村委，共计863户，投玉米保险17520.35亩，玉米保险补贴331134.62元，其中县级配套资金44151.28元，县级资金及时补贴到位。

（2）. 项目年度目标

2021年三多乡11村委，共计863户，投玉米保险17520.35亩，玉米保险补贴331134.62元，其中县级配套资金44151.28元，县级资金及时补贴到位。

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：三多乡2021年玉米保险保费补贴资金项目绩效自评价结果为:总得分89.47分，属于"良好"。

（一）预算执行情况

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 10 |

（二）项目产出情况

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 玉米投保亩数 | 10 | 17520.35 | 17520.35亩 | 10 |
| 质量指标 | 应补贴金额到位情况 | 15 | 足额 | 100% | 15 |
| 时效指标 | 补贴金额支付及时性 | 15 | 及时 | 100% | 15 |
| 成本指标 | 玉米保险补贴金额 | 10 | 44151.28 | 331134.62元 | 0 |

（三）项目效益情况

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济效益 | 农业灾害对农民生活影响 | 10 | 降低 | 100% | 10 |
| 社会效益 | 农业生产抗风险能力 | 10 | 提高 | 100% | 10 |
| 可持续影响指标 | 玉米生产 | 10 | 可持续 | 100% | 10 |

（四）项目满意度情况

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务对象满意度指标 | 投保农户满意度 | 10 | 95 | 90% | 9.47 |

三、项目绩效分析

- 项目实施和预算执行情况及分析

- 该项目根据项目实际编制预算，及时高效使用经费，预算拨付33.11万元，资金到位率100%，预算执行33.11万元，资金执行率100%.

- 产出情况及分析

- 11村委，共计863户，投玉米保险17520.35亩，玉米保险补贴331134.62元。经我乡对资金进行初审，财政局审核后资金能够按时支付。

- 效益情况及分析

保障农户玉米种植收入，提高农户种植玉米积极性。

- 满意度情况及分析

农户满意度高，村委满意度高。

四、项目主要经验做法

强化政策保障，稳步增加险种数量；提高服务能力，持续扩大农业保险覆盖面；优化运行机制，稳步推进农业保险提标扩面增品，加大地方特色农业保险产品创新力度，推动地方特色农业产业发展。

五、项目管理中存在问题及原因分析

农业保险勘察力量薄弱，勘察人员不足，缺乏测量评估设备和仪器，基层服务网点薄弱，未能充分发挥服务农民的便利性和稳定性。

六、进一步加强项目管理措施及建议

加大力度进行复合审查工作，增强验标实效管理，制定特殊情况应对措施，严格控制主要种植业保险投保单补录时间。

附件1.项目支出绩效自评表

| 附件1.项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 目标指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 玉米投保亩数 | 10 | 17520.35 | 17520.35亩 | 100.00% | 10 |  |
|  | 质量指标 | 应补贴金额到位情况 | 15 | 足额 | 100% | 100% | 15 |  |
|  | 时效指标 | 补贴金额支付及时性 | 15 | 及时 | 100% | 100% | 15 |  |
|  | 成本指标 | 玉米保险补贴金额 | 10 | 44151.28 | 331134.62元 | 750.00% | 0 | 目标值出现偏差 |
| 效益指标 | 经济效益 | 农业灾害对农民生活影响 | 10 | 降低 | 100% | 100% | 10 |  |
|  | 社会效益 | 农业生产抗风险能力 | 10 | 提高 | 100% | 100% | 10 |  |
|  | 可持续影响指标 | 玉米生产 | 10 | 可持续 | 100% | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投保农户满意度 | 10 | 95 | 90% | 94.74% | 9.47 | 投保农户满意度90% |

附件2.绩效自评相关资料

附件2.绩效自评相关资料