# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 文物安全保护经费

项目单位： 大宁县文化和旅游局

主管部门： 大宁县文化和旅游局-202001

2022年2月

一、项目的基本情况	1

（一）项目概况	1

（三）项目绩效目标	2

二、项目绩效情况	3

（一）预算执行情况	3

（二）项目产出情况	4

（三）项目效益情况	4

（四）项目满意度情况	5

三、项目绩效分析	5

四、项目主要经验做法	6

五、项目管理中存在问题及原因分析	6

六、进一步加强项目管理措施及建议	6

（一）预算安排和执行方面	6

（二） 项目管理方面	7

（三）资金管理方面	7

附件1.项目支出绩效自评表	1

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概况：加强对基层和农村地区文物安全工作的组织领导，建立文物安全末端守护机制，在文物保护管理机构设置、人员配备和物防、技防设施建设等方面提供有力保障，并对文物保护人员和管理人员进行文物保护安全防范知识和业务技能培训，确保文物工作的正常运转并为文物事业发展打下基础。

立项依据：晋政办发【2019】9号关于切实加强全省文物安全防范工作的实施意见

设立的必要性：确保文物安全，保障文物工作的正常运转。

保证项目实施的措施与制度：（一）规范管理的原则。基本支出执行县级财政确定的定额标准，优先用于保障各单位正常运转需要；项目支出按照批复的预算和有关制度规定执行。 （二）绩效管理的原则。各单位对预算安排特定用途项目的专项资金，应当按批准的项目和用途使用，专款专用， 不得自行改变项目内容或扩大使用范围， 若需调整， 应按规定程序报批。 （三）先审后付的原则。财务室依照国家有关财务会计制度，对核算单位经费支出原始凭证的真实性、完整性、合法性进行审核，并核对核算单位负责人或授权人预留签名，审核无误后办理结算。对记载不准确、手续不完整的支出凭证，有权要求更正、补充；对不合法、不真实的凭证不予受理。 各单位负责人要切实履行好法定职责，自觉遵守相关财经制度，严格经费支出审批，支持财会人员依法履行职责。 核算单位应自觉接受上级主管部门，财政、审计、监察等有关部门的监督检查，并按照要求如实提供有关资料。

项目实施计划：全年对文物进行定期排查，解决隐患，雇佣专门看守不可以定文物的管理人员，并对文物保护人员和管理人员进行文物保护安全防范知识和业务技能培训，确保不可移动文物的安全，减少破坏，利用各种平台广泛宣传文物保护法律法规，展示打击文物违法犯罪专项行动战果，提高全民文物保护意识。

（二）预算执行情况

| 项目 | 行次 | 年度总金额(万元) | 财政资金 |  |  |  |  | 上年结转资金(万元) | 其他资金(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 | 中央级 | 省级 | 市级 | 县区级 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 19.6 | 19.6 |  |  |  | 19.6 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 |
| 年初预算资金 | (1) | 20 | 20 |  |  |  | 20 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 20 | 20 |  |  |  | 20 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 20 | 20 |  |  |  | 20 |  |  |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

着力构建完善文物安全工作格局，全力打造共建共治共享的文物治理局面，推进文物单位的治安防控体系建设，提升文物单位的安全防范能力和水平，使文物安全事故和文物违法案件减少，实现文物安全形势稳定向好发展。

（2）. 项目年度目标

着力构建完善文物安全工作格局，全力打造共建共治共享的文物治理局面，推进文物单位的治安防控体系建设，提升文物单位的安全防范能力和水平，使文物安全事故和文物违法案件减少，实现文物安全形势稳定向好发展。

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：文物安全保护经费项目绩效自评价结果为:总得分95.11分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 98% | 9.8 |

（二）项目产出情况

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 文物排查次数 | 10 | 5 | 5次 | 10 |
| 质量指标 | 文物安全性 | 20 | 98 | 75% | 15.31 |
| 时效指标 | 大型文物修缮时间 | 10 | 1 | 1个月 | 10 |
| 成本指标 | 文物调查、修缮成本 | 10 | 20 | 19.6万元 | 10 |

（三）项目效益情况

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 社会效益 | 安全事故发生次数 | 15 | 0 | 0次 | 15 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 15 | 可持续 | 100% | 15 |

（四）项目满意度情况

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | 90 | 90% | 10 |

三、项目绩效分析

- 项目实施和预算执行情况及分析

文物方面雇佣文保员保护不可移动文物，我单位及时支付文保员补助，提高文保员工作积极性。

- 产出情况及分析

雇佣文保员范围覆盖五个乡镇，保护不可移动文物，文物事务所全年进行文物安全隐患排查，保障文物的安全，如有文物出现损害，及时上报有关部门并采取保护措施，并对文物所在地制作标识牌。

- 效益情况及分析

确保文物安全0事故发生，普及文物知识，全民懂法知法，明白文物重要性，加入保护文物工作中；文物就是历史的见证，保护文物也是为子孙后代留下历史。

- 满意度情况及分析

文保员保护文物工作较到位，群众对地方文物保护方式也相对满意。

四、项目主要经验做法

加强对基层和农村地区文物安全工作的组织领导，建立文物安全末端守护机制，在文物保护管理机构设置、人员配备和物防、技防设施建设等方面提供有力保障，并对文物保护人员和管理人员进行文物保护安全防范知识和业务技能培训，确保文物工作的正常运转并为文物事业发展打下基础。雇佣文保员67名用于保障文物安全，做到文物安全事故零发生，从而提高文物安全性，健全长效管理制度建设。

五、项目管理中存在问题及原因分析

应加强对文物保护人员文物保护安全防范知识和业务技能培训，确保不可移动文物的安全，减少破坏，利用各种平台广泛宣传文物保护法律法规，展示打击文物违法犯罪专项行动战果，提高全民文物保护意识。

六、进一步加强项目管理措施及建议

（一）预算安排和执行方面

预算安排方面及时制定合理的管理制度，保证预算资金到位及时，通过财务管理制度保证预算执行率。

（二） 项目管理方面

文物是不可再生的珍贵文化资源，保护文物功在当代，利在千秋。为认真贯彻落实习近平总书记等中央领导同志关于加强文物安全工作的一系列重要批示指示精神，加大宣传力度，让群众都了解文物的重要性，保护文物不受损害。

（三）资金管理方面

加大对文物事业的资金投入，对每一笔资金做到合理、有效的使用，通过财务管理制度认真监督每一笔资金的动向，确保真实、有效。

附件1.项目支出绩效自评表

| 附件1.项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 目标指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 98% | 98.00% | 9.8 | 任务全部完成，剩余资金财政收回 |
| 产出指标 | 数量指标 | 文物排查次数 | 10 | 5 | 5次 | 100.00% | 10 |  |
|  | 质量指标 | 文物安全性 | 20 | 98 | 75% | 76.53% | 15.31 | 10月份本地因下暴雨，文物安全工作有所欠缺 |
|  | 时效指标 | 大型文物修缮时间 | 10 | 1 | 1个月 | 100.00% | 10 |  |
|  | 成本指标 | 文物调查、修缮成本 | 10 | 20 | 19.6万元 | 98.00% | 10 | 任务全部完成，剩余资金财政收回 |
| 效益指标 | 社会效益 | 安全事故发生次数 | 15 | 0 | 0次 | 100% | 15 |  |
|  | 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 15 | 可持续 | 100% | 100% | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | 90 | 90% | 100.00% | 10 |  |