## 最终项目
附件2
大宁县2022年市四大班子领导包联推进重大项目情况表
每月4号前报回lfzdxm@163.com邮箱,标红的列为每月更新填报的内容。 单位：亿元
序号 | 包联领导 | 项目名称 | 建设 地点 | 建设 性质 | 总投资 | 年度计划 投资 | 开复工情况（是/否） | 2022年1-12月累计完成投资 | 前期手续办理情况（已办结打√，未办结打×） |  |  |  | 预计（实际）开工 时间 | 市直推进 部门 | 年度建设 目标 | 目前项目进展情况（简明扼要，概括性的说明项目总体进展情况） | 预计年底年度建设目标实现情况 | 累计解决问题情况（请分别详细列出深入项目一线次数、具体时间、哪一次解决的具体问题） | 目前项目存在的问题 | 下一步工作打算 | 深入一线次数（2022年1月-12月累计次数） | 解决问题个数（2022年1月-12月累计解决问题个数） | 备注
[9 empty] | 立项 | 土地 | 规划 | 环评
| 大宁县合计2项 |  |  |  | 7.09 | 4.96 |  | 6.42 | [9 empty] | 例如：累计深入一线次数3次。时间分别为：3月5日，4月5日。5月5日。解决问题情况：1个，4月5日***领导解决了什么具体问题。
1 | 胡晓刚 副市长 | 临汾市沿黄旅游公路大宁段支线工程 | 大宁县 | 续建 | 3.2 | 1.07 | 是 | 1.07 | √ | × | × | √ | 2022-06-10 | 市交通局 | 完成1.07亿元投资 | 山三线已完成；仁义至北桑峨段已完成；古乡至麦留段施工图设计已批复，财政评审已完成，正在征地拆迁。 | 本年计划完成山中至三多段 | 累计深入一线次数4次。时间为：4月19日、6月30日、9月1日、10月14日。 |  | 继续完善项目前期手续 | 4次 |  | 市重点建设项目
2 | 张瑞萍 市政协副主席 | 大吉煤层气田大吉3-7向2井区深层煤层气先导试验项目 | 大宁县 | 新建 | 3.89 | 3.89 | 是 | 5.35 | √ | √ | √ | √ | 2022-04-10 | 市能源局 | 项目完工 | 完成钻井33口。 | 项目完工 | 累计深入一线次数6次。时间分别为： 4月28日、 6月24日、 6月30日、 9月1日、 10月14日、 10月27日。 |  | 按照序时进度，推进工程建设 | 6次 |  | 市重点建设项目
分管领导： 填表人 ： 时间：2022年12月30日