**大宁县培育乡村e镇商业带头人**

**第一期创业培训实施方案**

为深入推进培育乡村e镇工作，助力乡村振兴，实施培育乡村e镇商业带头人工程，全方位推动培育工程高质量发展，引入专业团队进行全程线上+线下跟踪实施，**培育专业技术岗位人才**，拓宽农副产品流通渠道，打造电商销售矩阵。**达到培育一批网红品牌，培训一批三农达人，带动产业发展目标，特制订**乡村e镇商业带头人创业**培训方案。**

1. **生源招募调研及组织**

完成时间：2023年2月28日—2023年3月5日

完成内容：多渠道多领域覆盖招生，组建学员社群

**完成方式：提前协调相关部门将培训通知到达：县-乡镇-村，招募有意愿从事电子商务行业企业及创业者。定向招募电商扶贫小组领导、乡镇领导干部、村组长、驻村派遣干部；各企业负责人及员工、社会服务组织带头人;新型职业农牧民、退伍军人、城镇技术人员、致富带头人、返乡牧民等人员;具有电商意识和创业想法的创业者、团队；返乡大学生等想要共同建设家乡的高学历精英。利用各微信平台、新媒体平台、各社区居民群发布**乡村e镇商业带头人创业培训**学员招募，进行筛选组织生源不低于30人。**

1. **开展创业培训**
2. 培训时间：

2023年3月6日-2023年3月8日

**2.培训对象：**

**中小企业主、品牌门店、有强烈意愿对兴趣电商感兴趣的个人创业者及电商团队**

**3.培训地点：**

**大宁县电子商务公共服中心（大宁县车站院内二楼）**

1. **培训内容：**
2. 短视频赛道选择及商业定位；
3. 不同商业场景如何策划差异化账号；
4. 短视频兴趣电商底层逻辑认知；

④ 短视频各平台运营规则及算法；

⑤ 账号策划/主题IP策划；

⑥ 账号搭建/人物IP策划、超级符号策划；

⑦ 短视频拍摄技巧

⑧ 短视频剪辑技术实操

5.培训目的：

理论加实操模式，让学员通过系统学习短视频的底层逻辑及赛道、账号、人物的IP策划，在各平台搭建账号，掌握拍摄剪辑技术，为之后独立运营短视频及直播带货打下扎实的账号运营基础。

山西农淘网络科技有限公司

 二○二三年二月二十八日